## Feuil1
PLANNING PROJET PORTFOLIO - AÉROWORLD
ID | Phase / Tâche | Durée (h) | Durée(j) | Date début | Date fin | Dépendances | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23
1 | PHASE 1 : Livrables organisationnels
1.1 | Carte mentale | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | bar: 2025-10-03
1.2 | Analyse besoins Aéroworld | 8 | 1 | 04/10/2025 | 2025-10-04 | 1.1 | bar: 2025-10-04
1.3 | Cahier des charges portfolio | 8 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1.2 | bar: 2025-10-07
1.4 | Diagramme de Gantt | 4 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1.3 | bar: 2025-10-08
2 | PHASE 2 : Conception (Mock-ups)
2.1 | Mock-up Dashboard Veille | 8 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1.4 | bar: 2025-10-09
2.2 | Mock-up Dashboard Profil | 8 | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2.1 | bar: 2025-10-10
2.3 | Validation mentor mock-ups | 2 | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2.2 | bar: 2025-10-11
3 | PHASE 3 : Développement Dashboards
3.1 | Dashboard Veille - Collecte données | 4 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2.3 | bar: 2025-10-14
3.2 | Dashboard Veille - Développement Power BI | 12 | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 3.1 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-16
3.3 | Dashboard Profil - Collecte données | 4 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3.2 | bar: 2025-10-17
3.4 | Dashboard Profil - Développement Power BI | 16 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 3.3 | bar: 2025-10-18 to 2025-10-20
4 | PHASE 4 : Formation & Documentation
4.1 | Script vidéo formation Power BI | 2 | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 3.4 | bar: 2025-10-21
4.2 | Enregistrement vidéo (8 min) | 2 | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4.1 | bar: 2025-10-21
4.3 | Montage vidéo | 2 | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4.2 | bar: 2025-10-21
4.4 | Documentation procédure graphiques | 2 | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4.3 | bar: 2025-10-21
5 | PHASE 5 : Intégration Portfolio
5.1 | Choix plateforme (CMS/GitHub) | 0.2 | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4.4 | bar: 2025-10-21
5.2 | Structure du portfolio web | 4 | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 5.1 | bar: 2025-10-21
5.3 | Intégration tous livrables | 8 | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5.2 | bar: 2025-10-22
5.4 | Tests et corrections | 4 | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5.3 | bar: 2025-10-22
6 | PHASE 6 : Préparation soutenance
6.1 | Préparation présentation orale | 8 | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5.4 | bar: 2025-10-22
6.2 | Répétition soutenance | 4 | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 6.1 | bar: 2025-10-22
6.3 | Soutenance blanche avec mentor | 2 | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 6.2 | bar: 2025-10-22
LEGENDE
[10 empty] | = | Phase 1 (Livrables organisationnels)
[10 empty] | = | Phase 2 (Mock-ups)
[10 empty] | = | Phase 3 (Dashboards)
[10 empty] | = | Phase 4 (Formation/Doc)
[10 empty] | = | Phase 5 (Intégration)
[10 empty] | = | Phase 6 (Soutenance)